

донецкАЯ народнАЯ республикА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ДОНЕЦКА МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 68 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

25.09.2023 г. ПРИКАЗ № 205

Об утверждении Дорожной карты

по выполнению Плана-графика

мероприятий по подготовке обучающихся

к прохождению ГИА в 2023-2024 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 07.10.2022), во исполнение приказов Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22.02.2023 №131/274 «Об утверждении особенностей проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, формы проведения государственной итоговой аттестации и условий допуска к ней в 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26 учебных годах», от 04.04.2023 №232/551 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования», от 04.04.2023 №232/552 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 14.09.2023 № 456 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по реализации механизма повышения качества подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Донецкой Народной Республике в 2023/24 учебном году», с целью повышения качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации, определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования и улучшения результатов прохождения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году, отдела образования администрации Куйбышевского района города Донецка от 15.09.2023 № 166 «Об утверждении Дорожной карты по выполнению Плана-графика мероприятий по подготовке обучающихся к прохождению ГИА в 2023-2024 учебном году», в соответствии с планами работы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специализированная школа с углубленным изучением иностранных языков № 68 города Донецка», с целью определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования требованиям государственного образовательного стандарта среднего общего образования, улучшения результатов прохождения государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации дорожной карты по выполнению Плана-графика мероприятий по реализации механизма повышения уровня освоения обучающимися основных образовательных программ среднего общего образования (далее План-график мероприятий) в следующем составе:

* Курдеча А.Л., председатель, заместитель директора;

Члены рабочей группы:

* Крюк Т.П., руководитель МО учителей математики и информатики, учитель физики и математики;
* Снида И.Д., руководитель МО учителей русского языка и литературы, учитель русского языка и литературы;
* Матюк К.А., учитель математики и информатики;
* Бархатова И.Е., учитель русского языка и литературы;
* Волкова И.В., педагог – психолог.

1. Утвердить Дорожную карту по выполнению Плана-графика мероприятий по реализации механизма повышения уровня освоения обучающимися основных образовательных программам основного общего образования и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году МБОУ «Школа № 64 г. Донецка» (Приложение 1)
2. Курдече А.Л., заместителю директора:
   1. Предоставить сканированные копии приказа с приложениями на электронный адрес [kuibysh.nmc@yandex.ru](mailto:kuibysh.nmc@yandex.ru) или [malahova07@gmail.com](mailto:malahova07@gmail.com)

Срок: до 29.09.2023

* 1. Организовать работу по реализации дорожной карты по выполнению Плана-графика мероприятий

Срок: 2023-2024 у.г.

3.3. Ежемесячно, в срок до 8 числа, предоставлять отчеты о ходе реализации дорожных карт по выполнению Плана-графика мероприятий в сканированном виде и формате Word на электронный адрес [kuibysh.nmc@yandex.ru](mailto:kuibysh.nmc@yandex.ru) или [malahova07@gmail.com](mailto:malahova07@gmail.com)

4. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.

Директор О.А.Бондарева

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1 к приказу МБОУ «Специализированная школа № 68 г. Донецка» от 25.09.2023 г. № 205 \_\_\_ |

Дорожная карта

по выполнению Плана-графика мероприятий по реализации механизма повышения качества подготовки обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации по основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023-2024 учебном году в МБОУ «Специализированная школа № 68 г.Донецка»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Название мероприятий | Сроки проведения | Ответственный |
| 1 | Информационно-просветительская поддержка организации и проведения ГИА (ЕГЭ).  Мероприятия информационно-разъяснительной работы | | |
| 1.1 | Организация работы официального сайта школы по информированию обучающихся, их родителей, общественности, постоянное обновление тематических вкладок | В течение  учебного года | Матюк К.А. |
| 1.2. | Организация работы телефонов «горячей» линии по вопросам ГИА | В течение  учебного года | Администрация МБОУ |
| 1.3. | Подготовка информационных стендов по вопросам организации и проведения ГИА | Январь 2023 | Администрация МБОУ |
| 1.4. | Разработка плана информационно-разъяснительной работы по подготовке к ГИА | Октябрь 2023 | Курдеча А.Л., рабочая группа |
| 1.5. | Проведение организационно-методических мероприятий (совещаний, семинаров, вебинаров и т.д.) по вопросам нормативно-правового обеспечения проведения ГИА (ЕГЭ) | В течение учебного года | Курдеча А.Л., рабочая группа |
| 1.6. | Участие в организации и проведении единого дистанционного республиканского родительского собрания по вопросам подготовки к ГИА в 2023 -2024 учебном году (разъяснение содержания и целей ГИА, ознакомление с организацией и технологией проведения ГИА, изучение инструкций проведения, информирование о расписаниях консультаций и экзаменов). | Ноябрь 2023 | Курдеча А.Л., рабочая группа |
| 1.7. | Проведение:  - тематических родительских собраний для родителей детей 9 и 11 классов;  - классных часов для обучающихся 9 и 11 классов  по вопросам подготовки к ГИА, особенностей проведения в 2024 году. | В течение учебного года  (согласно графикам МБОУ) | Администрация  МБОУ, классные руководители 9, 11 классов |
| 1.8. | Проведение индивидуальных и коллективных консультаций по вопросам подготовки к ГИА. | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 2 | Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов | | |
| 2.1. | Проведение организационно-методических мероприятий (совещаний, семинаров, вебинаров и т.д.) по повышению качества преподавания учебных предметов. | В течение учебного года | администрация МБОУ |
| 2.2. | Изучение и внедрение передового педагогического опыта учителей - предметников, лучших практик образовательных организаций Российской Федерации по системе подготовки к ГИА | В течение учебного года | администрация МБОУ |
| 2.3. | Изучение методических материалов Федерального института педагогических измерений по подготовке обучающихся к ГИА | В течение учебного года | Учителя-предметники |
| 2.4. | Рассмотрение вопросов повышения качества преподавания учебных предметов на заседаниях методических объединений, педагогических советах. | В течение учебного года | Администрация МБОУ |
| 2.5. | Проведение анализа содержательных результатов ГИА и ЕГЭ по всем учебным предметам и рассмотрение их на педагогических советах общеобразовательных организаций, заседаниях методических объединений. | Октябрь 2023 | Администрация  МБОУ |
| 2.6. | Организация и проведение просветительской работы с учителями – предметниками по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий, размещенных в открытых банках заданий на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». | В течение учебного года | Администрация МБОУ |
| 2.7. | Проведение консультаций для педагогов, у которых выявлены низкие результаты освоения основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования по итогам ГИА-2023. | В течение учебного года | Администрация МБОУ |
| 2.8. | Организация обучения учителей-предметников осуществляющих обучение по основным образовательным программ основного общего и среднего общего образования | В течение учебного года | Администрация МБОУ |
| 3 | Мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА | | |
| 3.1. | Организация обучения педагогов, осуществляющих подготовку обучающихся к ГИА. | В течение учебного года | Администрация МБОУ |
| 3.2. | Организация прохождения курсов повышения квалификации по программам дополнительного профессионального образования для педагогов по вопросам подготовки обучающихся к ГИА по учебным предметам. | В течение учебного года | Курдеча А.Л. |
| 3.3 | Организация и проведение онлайн - консультаций для обучающихся | В течение учебного года | учителя-предметники |
| 3.4. | Организация и проведение системы мероприятий по подготовке обучающихся к итоговому сочинению (изложению), итоговому собеседованию | сентябрь2023-январь2024 | администрация МБОУ |
| 3.5. | Организация превентивной подготовки к ГИА путем включения в план каждого урока заданий из открытого банка заданий ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений», | В течение учебного года | учителя-предметники |
| 3.6. | Организация и проведение (в рамках планов внеурочной деятельности) тематических классных часов, консультаций, факультативных занятий, курсов по выбору для обучающихся 9 и 11 классов по вопросам подготовки к ГИА:  -изучение инструкций по описанию и заполнению бланков, ГИА (ЕГЭ);  -ознакомление с регламентом ГИА (ЕГЭ);  - ознакомление с алгоритмом и технологией выполнения заданий контрольно-измерительных материалов ГИА (ЕГЭ);  - проработка и разбор обучающимися демоверсий и заданий для подготовки к ГИА, размещенных в открытых банках заданий на сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений». | В течение учебного года | Администрация МБОУ, классные руководители 9,11 классов, учителя- предметники |
| 3.7 | Организация работы консультаций, индивидуально-групповых занятий, факультативов по учебным предметам для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку. | В течение учебного года | Администрация МБОУ, учителя- предметники |
| 3.8. | Закрепление знаний и умений обучающихся при заполнении чек-листов подготовки к ГИА по каждому учебному предмету. | В течение учебного года | Администрация МБОУ, педагоги-предметники МБОУ |
| 3.9. | Организация психологического сопровождения обучающихся по вопросам психологической готовности к ГИА. Индивидуальные консультации педагогов-психологов по вопросам преодоления фрустрации, тревог, страха, панических состояний, связанных с прохождением ГИА. | В течение учебного года | Педагог - психолог МБОУ |
| 3.10 | Диагностика индивидуальных особенностей обучающихся по вопросам определения уровня тревожности, самооценки, стрессоустойчивости при сдаче ГИА. | В течение учебного года | Педагог - психолог МБОУ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу МБОУ «Специализированная школа № 68 г.Донецка» от 25.09.2023 г. № 205 |

Интернет – ресурсы

обеспечивающие информационно-методическую поддержку обучающихся и родителей по вопросам подготовки к ГИА (ЕГЭ) 2023 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| МБОУ полное название по уставу | Сайт МБОУ,  ссылка | Другие интернет ресурсы (группа в соцсетях, блог и т.д.), обеспечивающие информационно-методическую поддержку обучающихся и родителей по вопросам подготовки к ГИА |
| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ № 68 ГОРОДА ДОНЕЦКА» | <https://sh68-doneck-r897.gosweb/> | <https://vk.com/public221434099> - школьная группа ВК  <https://vk.com/club208456590> - 11  <https://vk.com/club193947302> - 9-А  <https://vk.com/club208471254> - 9-Б |